# Załącznik nr 7

#### UMOWA Nr   2013

W dniu ......................2013 roku w Trzcinicy pomiędzy Gminą Trzcinica,   reprezentowaną przez:

Wójt Gminy                                   -   Grzegorz Hadzik

przy  kontrasygnacie Skarbnika  -   Grzegorza  Baraniaka

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

...............................................................................................................................................................................wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy pod numerem ..........................................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

Pana  ..................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedsięwzięcie budowlane p.n.

„Przedszkole - budowa wielofunkcyjnej placówki zaspakajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna” - etap V.

2.   Szczegółowy zakres robót określają:

- przedmiary robót,

- kosztorysy ofertowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

stanowiące załączniki do umowy, jako integralną jej cześć.

§ 2

- Termin przekazania placu budowy ustala się do 14  dni licząc od daty podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót ustala się na  30.06.2014r.w tym

1) do dnia 31.05.2014r.  termin zakończenia wszelkich prac budowlanych związanych z przedmiotem umowy

2) do dnia 30.06.2014r.  termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i ostatecznego

przekazania obiektu do eksploatacji

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę wraz dziennikiem budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) udział w odbiorach.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1)  realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, powszechnie obowiązującymi przepisami,  a także wskazaniami Zamawiającego,

2)  protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie  ustalonym w umowie,

3)  ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

4) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty

technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

- prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

6)  zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót  i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej, dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.)  i inwentaryzacji geodezyjnej w postaci map (3 egz.),

8) zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

9) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po zakończeniu robót, ochrona placu budowy i zaplecza,

10) przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

11)  bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

14) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

15) jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami);

powołane powyżej przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej   w  związku  z  realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności mienia spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszej niż kwota –  100 000,00 zł

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................. złotych netto (słownie:.....................................), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto..................... (słownie:...............................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy jest następujący  ............................

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe  wystawione na podstawie protokołu odbioru częściowego zrealizowanego przedmiotu umowy dotyczy zakresu robót w roku 2013 tj.  podbitka okapu dachu, elewcja, montaż daszków zewnętrznych i ułozenie kostki na tarsie pozostały zakres będzie płaty w 2014r.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana bankowym poleceniem przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, jednakże nie wcześniej niż  29.12.2013 r. dotyczy pierwszej części robót  a druga do 30.07.2014r.

- Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść swoją wierzytelność wobec zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nin § na osoby trzecie

§ 7

1. Zamawiający powoła komisję odbiorową i dokona odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę  robót,  w terminie do 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę bądź  w inny nie budzący wątpliwości sposób. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

2. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, atest na wbudowane

materiały i urządzenia, dokumentacje powykonawczą, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu Umowy.

3.Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

4.W  wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomienie o powyższym Zamawiającego.

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

§ 8

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 .

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie dokonane do dnia 30 czerwca 2013r. w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust.1

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

- Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres 36  miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

- Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej  wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców  lub innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………. na kwotę .......................... - zł, (słownie: .......................................................................................................zł), tj. 5 % wartości oferty.

- Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci  w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, a pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona  w ciągu 15 dni po upływie okresu  rękojmi za wady.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w szczególności wynikającego z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w części dotyczącej skrócenia czasu realizacji robót, stanowiących przedmiot umowy zmniejszeniem jej zakresu oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy   prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

- Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy oraz  2 egz. dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 			    		Z A M A W I A J Ą C Y :