Załącznik nr 7

UMOWA Nr   2010 – wzór

W dniu ......................2010 roku, pomiędzy Gminą Trzcinica, w  Trzcinicy ul. Jana Pawła II 47 , reprezentowaną przez:

Wójt Gminy                                 -   Grzegorz Hadzik

przy  kontrasygnacie Skarbnika  -   Grzegorz  Baraniaka

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

................................................................................................................................................................................. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy pod numerem ..........................................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie budowlane p.n.

Budowę kanalizacji sanitarnej oraz kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Trzcinica - modernizacja hydroforni w Trzcinicy, budowa budynku  magazynowo-biurowego na oczyszczalni ścieków w m. Laski,

2.   Szczegółowe zakresy robót określają:

przedmiary robót,

oferta przetargowa

kosztorysy ofertowe,

stanowiące załączniki do umowy, jako integralną jej cześć.

§ 2

1.  Przekazanie placu budowy wykonawcy ustala się  w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2.  Termin zakończenia robót  stanowiący przedmiot umowy ustala się na  15.10.2011r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę - zgłoszenie robót budowlanych

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) udział w odbiorach.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1)  realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami,

Prawem Budowlanym a także wskazaniami Zamawiającego,

2)  protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie   ustalonym w umowie,

3)  ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

4) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty

technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

5)  prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

6)  zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót  i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej, dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2    egz.)  i inwentaryzacji geodezyjnej w postaci map (3 egz.),

8) zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

9) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po zakończeniu robót, ochrona placu budowy i zaplecza,

10) przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

11)  bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

12) zamontowanie tablic promujących  realizację przedmiotowego zamówienia z udziałem dofinansowania PROW w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym,

13) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

14) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

16) jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

17) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej  ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej   w  związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności mienia spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy,  na sumę   ubezpieczeniową nie mniejszej niż kwota 1.000.000 zł

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................. zł netto (słownie:.....................................), powiększone o podatek VAT w wysokości …......... zł co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie:...............................)

z tym zastrzeżeniem że wynagrodzenie

- za modernizację hydroforni w Trzcinicy wyniesie  .................. złotych netto (słownie:.....................................), powiększone o  podatek VAT w wysokości …......... zł co daje kwotę brutto..................... (słownie:...............................)

- za budynek biurowo-magazynowego  wyniesie  .................. złotych netto (słownie:.....................................),  powiększone o podatek VAT  w wysokości …......... zł co daje kwotę brutto..................... (słownie:...............................)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko

3. Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy jest następujący  ............................

6. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

7. Zapłata będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót , jednakże nie wcześniej niż 15.10.2011r.

§ 7

1. Zamawiający powołuje komisję odbiorową i dokonuje odbioru zgłoszonych   przez Wykonawcę  robót,  w terminie do 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę bądź  w inny nie budzący wątpliwości sposób. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

2. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, atest na wbudowane materiały i urządzenia dokumentacje powykonawczą, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, pozwolenia na użytkowanie budynku hydroforni w Trzcinicy i budynku biurowo-magazynowo na oczyszczalni ścieków w m. Laski.  Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

4. W  wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomienie o powyższym Zamawiającego.

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

§ 8

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 .

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości przyznanego  dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres  36  miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

3.Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej  wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

5. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców  lub innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………. na kwotę .......................... - zł, (słownie:......................................................................................................zł),  tj. 5 % wartości oferty.

2.Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy  gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, a pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady

3.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności wynikającego z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.	Zmiana  postanowień   niniejszej   umowy  może  nastąpić jedynie w  przypadkach  określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) konieczności zlecenia prac dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań projektowych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają;

4) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

5) zmiany nazwy zadania;

6) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych;

7) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia);

9) zmiany urzędowej stawki VAT;

10) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

11) zaistnienia przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy   prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

§ 16

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy oraz  2 egz. dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 			        		Z A M A W I A J Ą C Y :